Приложение №1

к   Постановлению администрации

городского округа Кинель

от 31.10.2012г. № 3393

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2013–2017 ГОДЫ

(далее Программа)

Раздел I. Паспорт программы

| Наименование программы | Городская целевая программа «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2013-2017 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского округа Кинель |
| Куратор программы | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель |
| Разработчик программы | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель |
| Исполнители программы | - Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель - Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель - Муниципальные учреждения культуры городского округа Кинель |
| Цель программы | - Реализация приоритетных направлений муниципальной политики в области культуры 2.Создание условий для развития культуры городского округа Кинель. |
| Задачи программы | - Организация досуга для различных возрастных категорий населения. - Осуществление мероприятий по укреплению материально - технической базы учреждений культуры и искусства. - Обеспечение необходимого уровня технического состояния зданий учреждений культуры и искусства для качественного предоставления услуг населению. 4.Создание условий для повышения квалификации руководителей и специалистов отрасли культуры. |
| Программные мероприятия | - Мероприятия по реализации культурно-массовой работы в городском округе Кинель - Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры - Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений культуры согласно нормам пожарной безопасности - Модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Кинель Самарской области - Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры |
| Срок действия программы | 2013-2017 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет 41 454,4 тыс. рублей, в том числе: 2013- 7 876,9 тыс. рублей 2014- 7 045,1 тыс. рублей 2015- 5 370,6 тыс. рублей 2016- 11 150,6 тыс. рублей 2017- 10 011,2 тыс. рублей |
| Важнейшие целевые индикаторы (показатели) | Планируемыми результатами реализации Программы являются достижение целевых индикаторов, подготовка аналитического материала, предложений и иные показатели. Перечень важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности Программы по мероприятиям представлен в разделе 7 Программы |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: - удовлетворение культурных запросов населения городского округа разного возраста, различных социальных и национальных групп; - обеспечение необходимого уровня технического состояния зданий учреждений культуры в соответствии нормами эксплуатационных требований; - повышение безопасности учреждений культуры, снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей; - создание условий деятельности учреждений культуры для качественного предоставления услуг; - обеспечение учреждений культуры высококвалифицированными кадрами; |
| Система организации контроля за ходом реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы и её выполнением осуществляет заместитель Главы администрации городского округа по социальным вопросам. Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет Главный распорядитель бюджетных средств - управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель. |

Раздел II.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Городская целевая программа «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2013–2017 годы нацелена на решение таких актуальных для сферы культуры проблем как осуществление культурно-массовой работы в городском округе, развитие и укрепление материально-технической базы, обеспечение пожарной безопасности, модернизацию муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Кинель Самарской области, а также укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли.

Городская целевая программа «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2013–2017 годы будет способствовать  укреплению культурного потенциала городского округа, создаст дополнительные условия для повышения качества и доступности услуг, оказываемых населению городского округа Кинель Самарской области.

В современных условиях роль государственной политики в сфере культуры возрастает и усложняется. С одной стороны, государство должно предоставлять каждому человеку свободу выбора, возможность творчества и самовыражения, обеспечивать равный доступ всех граждан  к культурным ценностям и ресурсам, а с другой – идеологически формировать приоритетные направления личностного выбора, контролировать возможные отклонения, несущие в себе деструктивное начало. В этой связи государством все более осознается необходимость в формировании потребностей населения в уникальных культурных продуктах, позволяющих поддерживать высокий уровень интеллектуального и культурного развития личности. Одна из важнейших задач органов управления культурой заключается в том, чтобы предлагать, стимулировать и поддерживать производство уникального культурного продукта.

С учетом высокой социальной значимости проводимых мероприятий, а также принимая во внимание объемы затрат, требуемых на их реализацию, становится очевидной потребность в поддержке муниципалитетом культурных инициатив и в дальнейшем.

На территории городского округа осуществляют свою деятельность 9 учреждений культуры, содержание которых относится к полномочиям   администрации  городского округа  Кинель.

6  учреждений культуры расположены в    отдельностоящих зданиях, 3  учреждения, в  том  числе  МБУК  «Кинельская  городская  централизованная  библиотечная  система», включающая  8  библиотек,  расположены  в 10 приспособленных помещениях.

Многие здания построены в период с 1900 по 1980 годы, имеют срок эксплуатации от 30 до 100 лет с износом свыше 50 %.  Все  здания, в которых расположены учреждения, осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории  городского округа  Кинель,  нуждаются в капитальном ремонте.

Современное состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений.

В ходе реализации программы учреждениями культуры планируется осуществление мероприятий по пожарной безопасности в соответствии с нормативными  требованиями установка автоматической пожарной сигнализации (АПС), установка систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, обработка противопожарными материалами чердачные помещения зданий, замена электропроводки, установка противопожарных дверей и тд.

Несоответствие оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения  качества оказываемых услуг.

Основной проблемой, тормозящей поступательное развитие отрасли, продолжает оставаться несоответствие оснащенности учреждений культуры современным нормам и требованиям, а также изменившимся социокультурным ориентациям населения. Реализация конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям должна иметь соответствующее материально-техническое обеспечение.

Культурно-досуговые учреждения являются практически единственными центрами, позволяющими жителям участвовать в социокультурной жизни, в связи с чем актуальной становится задача модернизации муниципальных учреждений культуры.

Насущной проблемой муниципальных библиотек городского округа  является сохранение библиотечных фондов, а также комплектование фондов документами на различных носителях информации.

Важной задачей в сфере развития кадрового потенциала отрасли культуры выступает необходимость решения проблем образования в сфере культуры, удовлетворения потребностей  граждан в образовании  и  духовном  развитии. Наиболее актуальны проблемы финансирования системы дополнительного образования детей в сфере культуры.

Современное общество предъявляет новые требования к компетенциям сотрудников учреждений сферы культуры. В настоящее время работник культуры должен обладать не только пониманием специфики сохранения культурного наследия, знанием способов и форм обеспечения доступа к культурным ценностям, но и обладать навыками универсального специалиста (экономиста, юриста, менеджера, маркетолога и т.д.), способного практически применить инновационные технологии проектной деятельности на местах. Это актуализирует потребность в совершенствовании системы переподготовки и повышения квалификации работников сферы культуры и искусства в городском округе Кинель Самарской области.

Решение обозначенных проблем возможно осуществить программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.

- Раздел III. Основные цели и задачи Программы с указанием

сроков и этапов её реализации

Современное понимание роли культуры в развитии государства и общества отводит ей решающую роль в формировании человеческого капитала. Это требует создания культурной среды личности, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества, а также обеспечивающей ее интеллектуальное и культурное развитие.

Удовлетворение потребностей общества, в свою очередь, влечет за собой необходимость устранения проблем  в сферах библиотечного дела, традиционной самодеятельной культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры. Широкое внедрение инноваций в деятельность муниципальных учреждений культуры, поддержка инициатив в сфере культуры позволят повысить качество и степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества. В свою очередь, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории  городского округа  Кинель  Самарской области, решение задач по обеспечению необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния в  соответствии  с  эксплуатационными  требованиями, предъявляемыми   к   зданиям   муниципальных учреждений культуры.

Согласно нормам пожарной безопасности, модернизация муниципальных учреждений культуры, принятие мер по укреплению кадрового потенциала отрасли  создадут дополнительные условия для повышения качества и доступности социокультурных услуг, предоставляемых населению.

Цель городской  целевой программы «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2013–2017 годы – развитие и реализация культурного и духовного потенциала личности и общества, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории  городского округа  Кинель  Самарской области, обеспечения отрасли высококвалифицированными кадрами.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:

1) обеспечение прав граждан на свободу всех видов творчества, участие в культурной жизни;

2) сохранение и развитие традиционной народной культуры и культурного многообразия

3) капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа;

4) обеспечение эксплуатационных требований зданий муниципальных учреждений культуры согласно нормам пожарной безопасности;

5) модернизация муниципальных учреждений культуры;

6) развитие и укрепление кадрового потенциала сферы культуры;

- Раздел IV. Перечень программных мероприятий

Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по реализации культурно-массовой работы городского округа Кинель (пункт 4.1), обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры (пункт 4.2), обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений культуры согласно нормам пожарной безопасности (пункт 4.3), модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа (пункт 4.4), а также укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли (пункт 4.5).

Мероприятия городской целевой  программы «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2013-2017 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Общий объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. |  | 2014 г |  | 2015г. |  |  | 2016г. |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Реализация культурно-массовой работы в г.о. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | - Фестиваль детского и юношеского творчества «Юность. Красота. Здоровье.» -Русская масленица- проводы зимы - День защитника Отечества - Международный женский день -День работника культуры -Проведение творческих встреч в арт-кафе «Звездный дождь» -Городской фестиваль «Играй гармонь, звени частушка» -День Победы - Международный День защиты детей -День России -День памяти и скорби -начало Великой Отечественной войны - Фестиваль детского и юношеского творчества «Алексеевские звездочки» - День города - День государственного флага Российской Федерации -Программа летних чтений -День Знаний -Дни поселков (п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка) -День народного единства -День матери - Областной фестиваль по спортивным бальным танцам «Круг друзей» -Городской новогодний бал -Карнавал в новогоднюю ночь -Прочие мероприятия -Транспортные услуги |  | 880,0 |  | 885,0 |  | 923,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 2000,0 |  | Местный бюджет |  |  | Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Муниципальные учреждения культуры |
| ИТОГО по п. 4.1 |  |  | 880,0 |  | 885,0 |  | 923,0 |  |  | 1000,0 |  |  | 2000,0 |  | Местный бюджет |  |  |  |
| 4.2 Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры» |  | 2383,35 |  | 42,0 |  |  | 41,5 |  |  | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  | Местный бюджет |  | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель |
| 4.2.2 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба» |  | - |  | 498,8 |  |  | - |  |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.2.3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» |  | 1177,99 |  | 290,0 |  |  | 200,0 |  |  | - |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.2.4 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3» |  | 983,43 |  | 1500,0 |  |  | 606,0 |  |  | 1000,0 |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.2.5 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Камертон» |  | 1385,03 |  | 936,0 |  |  | 750,0 |  |  | 850,0 |  | 850,0 |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.2.6 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» |  | - |  | 1008,0 |  |  | 1009,0 |  |  | - |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.2.7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система» |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  | Местный бюджет |  |  |
| ИТОГО по п. 4.2 |  |  | 5929,8 |  | 4274,8 |  |  | 2606,5 |  |  | 8850,0 |  | 7850,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3 Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений культуры согласно нормам пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Местный бюджет |  | Муниципальные учреждения культуры |
| 4.3.2 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3 |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.3.3 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Камертон» |  | 528,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.3.4 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| .4.3.5 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Центр эстетического воспитания» |  | 250,0 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.3.6 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры» |  | - |  | 1265,0 |  |  | 1265,0 |  |  | 4500,0 |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.3.7 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Дружба» |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.3.8 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская централизованная библиотечная система» |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| ИТОГО по п.4.3 |  |  | 778,0 |  | 1265,0 |  |  | 1265,0 |  |  | 4500,0 |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.4 Модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории городского округа Кинель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Оснащение муниципальных учреждений культуры городского округа специализированным оборудованием и материально-техническими средствами |  | 147,6 |  | - |  |  | 434,7 |  |  | 536,2 |  | - |  |  | Местный бюджет |  | Муниципальные учреждения культуры |
| 4.4.2 | Приобретение музыкальных инструментов и специализированного оборудования для образовательных учреждений в сфере культуры |  | - |  | 400,0 |  |  | - |  |  | 400,0 |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4.4.3 | Комплектование библиотечных фондов и организация библиотечного обслуживания |  | 89,2 |  | 168,0 |  |  | 89,1 |  |  | 312,1 |  | 101,1 |  |  | Местный бюджет |  |  |
| ИТОГО по п. 4.4 |  |  | 236,8 |  | 568,0 |  |  | 523,8 |  |  | 1248,3 |  | 101,1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Повышение квалификации специалистов учреждений культуры |  | 52,3 |  | 52,3 |  |  | 52,3 |  |  | 52,3 |  | 60,1 |  |  | Местный бюджет |  | Муниципальные учреждения культуры |
| ИТОГО по программе |  |  | 7876,9 |  | 7045,1 |  |  | 5370,6 |  |  | 11150,6 |  | 10011,2 |  |  |  |  |  |

- Раздел V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:

средства местного бюджета – 41 454,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 7 876,9 тыс. рублей,  2014 год – 7 045,1 тыс. рублей, 2015 год – 5 370,6 тыс. рублей, 2016 год – 11 150,6 тыс. рублей, 2017 год – 10 011,2 тыс. рублей.

- Раздел VI . Механизм реализации Программы

Руководство реализацией Программы, а также координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных  мероприятий осуществляет куратор Программы.

Исполнители:

а) в установленном законодательством порядке заключают муниципальные контракты с хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий;

б) применяют санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации  и заключенными контрактами;

в) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

г) готовят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняют расходы по программным мероприятиям;

д) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

е) осуществляют иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Выполнение работ, оказание услуг осуществляется на основании муниципальных  контрактов (договоров), заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.

Контроль за реализацией Программы и её выполнением осуществляет заместитель Главы администрации городского округа по социальным вопросам, а контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на ее реализацию, осуществляет куратор Программы.

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы:

а) исполнители Программы подготавливают и представляют куратору Программы:

- ежеквартально, до 2 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о фактическом использовании средств по установленной форме;

- ежегодно, до 18 декабря текущего года, отчет о выполнении обязательств в целом за отчетный год.

б) куратор Программы организует ведение отчетности о реализации Программы в целом, подготавливает и представляет в управление экономического развития, инвестиций и потребительского рынка администрации городского округа Кинель:

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет об исполнении мероприятий Программы.

Раздел VII.  Оценка эффективности реализации  Программы

Основными критериями эффективности городской целевой программы «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2013–2017 годы будут выступать количественные и качественные показатели, отражающие соответствие результатов и последствий программных мероприятий поставленным задачам.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:

1. степень приближения достигнутых результатов к поставленным целям;

2. процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений (≥ 90% - высокая, 70% ≤ но < 90% - средняя, < 70% - низкая);

3. динамика расходов на реализацию Программы

Целевые показатели реализации Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в ходе реализации программы | 2011г. (факт) | 2012г. (оценка) | Плановый период (прогноз) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Доля проведенных мероприятий от общего числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры. | Чел. | Более 120000 | 126000 | 135000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 135000 |
| 3. | Доля исполненных мероприятий по осуществлению капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры по отношению к плановым мероприятиям текущего года | % | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля исполненных мероприятий по пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа по отношению к основному перечню мероприятий в соответствии с нормативными требованиями | % | 5 | - | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Доля исполненных мероприятий по пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры по отношению к основному перечню мероприятий в соответствии с нормативными требованиями | % | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Доля исполненных мероприятий по пожарной безопасности зданий муниципальных библиотек по отношению к основному перечню мероприятий в соответствии с нормативными требованиями | % | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7. | Доля обновления и приобретения специализированного оборудования муниципальных учреждений культурно-досугового типа по отношению к имеющемуся оснащению | % | Более 80 | - | - | 31 | - | 93 | 114 | - |
| 8. | Доля обновления инструментарием учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры по отношению к имеющемуся инструментарию | % | Более 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - |
| 9. | Ежегодное обновление книжного фонда муниципальных библиотек | Экз. | Более 3000 | 3414 | 3400 | 3450 | 3600 | 3500 | 3800 | 3500 |
| 10. | Доля обновления книжного фонда по отношению к основному фонду | % | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
| 11. | Доля работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 15 | 16 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12. | Доля работников в системе муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 20 | 25 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 13. | Доля работников муниципальных библиотек, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 50 | 80 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |