Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.09.2011 г. № 180 г.о. Кинель

Об утверждении Плана мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в городском округе Кинель Самарской области

В целях обеспечения реализации требований пункта 3 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 6, пунктов 2 и 3 части 1 статьи 7, пункта 1.2 части 4 статьи 29 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить План мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в городском округе Кинель Самарской области (Прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации городского округа (Ефимова О.Г.).

| Глава администрации городского округа А.А. Прокудин |  |
| --- | --- |

Ефимова 21570

# Приложение

к распоряжению администрации городского округа Кинель Самарской области

от «26» сентября 2011 г. № 180

# План
мероприятий по переходу на межведомственное
информационное взаимодействие при предоставлении
муниципальных услуг в городском округе Кинель Самарской области

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг в рамках межведомственного информационного взаимодействия |
| 1 | Определение должностного лица, ответственного за организацию выполнения требований пункта 3 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 6, пунктов 2 и 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон) | Сентябрь 2011 г. | Распоряжение администрации городского округа | Аппарат администрации городского округа |
| 2 | Определение структурного подразделения администрации городского округа, ответственного за организацию выполнения требований пункта 3 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 6, пунктов 2 и 3 части 1 статьи 7 Федерального закона | Сентябрь 2011 | Распоряжение администрации городского округа | Аппарат администрации городского округа |
| 3 | Формирование межведомственной комиссии в городском округе по организации межведомственного информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие) при предоставлении муниципальных услуг | Сентябрь 2011 | Постановление администрации городского округа | Аппарат администрации городского округа |
| 4 | Определение перечня услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | Сентябрь 2011 | Постановление администрации городского округа | Аппарат администрации городского округа |
| 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |
| 5 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | Сентябрь 2011 | Технологическая карта межведомственного взаимодействия | Структур-ные подразделения администрации городского округа, ответственные за предоставление государственных и муниципа- льных услуг |
| 6 | Согласование и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия | Сентябрь-октябрь 2011 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологических карт межведомственного взаимодействия | Структур-ные подразделения администрации городского округа, ответственные за предоставление государственных и муниципа- льных услуг |
| 3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия |
| 7 | Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в муниципальные правовые акты | Август-сентябрь 2011 | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Структур-ные подразделения администрации городского округа, ответственные за предоставление государственных и муниципа- льных услуг, аппарат администрации городского округа |
| 8 | Внесение изменений в муниципальный правовой акт, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Декабрь 2011 | Проект муниципального правового акта о внесении изменений в муниципальный правовой акт муниципального образования, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Аппарат администрации городского округа |
| 9 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, направленные на устранение ограничений, препятствующих предоставлению услуг в рамках межведомственного взаимодействия | Декабрь 2011 | Муниципальные правовые акты | Структур-ные подразделения администрации городского округа, ответственные за предоставление государственных и муниципа- льных услуг, аппарат администрации городского округа |
| 10 | Разработка и внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Март 2012 | Муниципальные правовые акты (административные регламенты) | Структур-ные подразделения администрации городского округа, ответственные за предоставление государственных и муниципа- льных услуг, аппарат администрации городского округа |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 11 | Доработка муниципальных информационных систем | Март 2012 г. | Отчет с результатами доработки | Аппарат администрации городского округа |
| 12 | Разработка и регистрация электронных сервисов в системе межведомственного электронного взаимодействия Самарской области (далее - СМЭВ СО), их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | Октябрь 2011 г. – июнь 2012 г. | Технические задания на электронные сервисы Перечень зарегистрированных электронных сервисов | Структур-ные подразделения администрации городского округа, ответственные за предоставление государственных и муниципа- льных услуг, аппарат администрации городского округа |
| 13 | Переход к промышленной эксплуатации электронных сервисов в СМЭВ СО | Апрель 2012 г. – июнь 2012 г. | Протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками взаимодействия | Структур-ные подразделения администрации городского округа, ответственные за предоставление государственных и муниципа- льных услуг, аппарат администрации городского округа |
| 5. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия |
| 14 | Проведение обучающих семинаров и консультаций для муниципальных служащих (методическое и технологическое обеспечение) | В течение 2011-2012 годов | Отчет о проведении обучающих семинаров и консультаций | Аппарат администрации городского округа |
| 6. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия |
| 15 | Разработка плана по информированию населения в городском округе Кинель о требованиях Федерального закона | Октябрь-ноябрь 2011 г. | Медиаплан | Аппарат администрации городского округа |
| 16 | Проведение мероприятий по информированию населения в городском округе Кинель о требованиях Федерального закона | В соответ-ствии с планом, утвержден-ным в рамках вы-полнения п. 15 настоя-щего Плана мероприя-тий | Ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения | Аппарат администрации городского округа |
| 7. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в рамках межведомственного взаимодействия |
| 17 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного Плана мероприятий по переходу на межведомственное информационное взаимодействие, достижением запланированных показателей. Формирование доклада о реализации Плана мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Июль 2012 | Доклад о выполнении требований Федерального закона, представленный Главе городского округа Кинель и в координацион-ный орган Самарской области (межведомственную комиссию) по организации межведомственного взаимо-действия при предоставлении государствен-ных и муниципа-льных услуг | Аппарат администрации городского округа |
| 18 | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг | Июль 2012 | Доклад о результатах деятельности городского округа Кинель , представленный Главе город-ского округа Кинель и в координацион-ный орган Самарской области (межведомственную комиссию) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Аппарат администрации городского округа |