Приложение

к постановлению администрации

городского округа

от 25.08.2011 № 2410

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинель Самарской области на 2012 - 2016 годы» |
| --- | --- |
| ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель, МУ Спортивный центр «Кинель» |
| ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ | управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель, МУ «Спортивный центр «Кинель» |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ | совершенствование нормативно-правовой базы в области физической культуры и спорта, кадровое обеспечение отрасли физической культуры и спорта, развитие массового спорта среди различных групп населения, создание условий для подготовки спортсменов высокого класса |
| ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | затраты на реализацию программы составят 13824500 рублей |

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Проблема здоровья - это комплексная социальная проблема. Решение ее на 55% зависит от образа жизни человека и только на 10 - 12% - от организации системы здравоохранения.

Однако, по данным Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта, в стране около 70% населения не занимается физкультурой и спортом.

Сокращается продолжительность жизни населения, растет травматизм, увеличивается заболеваемость. Хронический дефицит двигательной активности тормозит нормальное развитие детей и учащейся молодежи. В течение последних трех лет идет рост числа детей с отставанием в физическом развитии (с 15,1% до 17,1%). С каждым годом увеличивается число юношей, не пригодных по состоянию здоровья к воинской службе.

Быстрыми темпами увеличивается число школьников, пристрастившихся к курению, употреблению спиртных напитков и наркомании.

Значительно ухудшились показатели, характеризующие физическое здоровье населения. Особую тревогу вызывает резкое увеличение смертности среди трудоспособного населения, вызванной болезнями, связанными с образом жизни.

Таким образом, сложилась крайне неблагоприятная ситуация в отношении распространенности гипокинезии (недостаточной физической активности). Ряд важных вопросов по укреплению здоровья населения, внедрения в повседневную жизнь каждого жителя городского округа физической культуры и спорта решается медленно.

Процент занимающихся спортом от общего количества жителей в городском округе Кинель в 2010 году составил 12,4 %, в 2011 году - составляет порядка 13 %. Предположительно в 2012 году процент занимающихся увеличится до 13,3 %, в 2013 году – до 14 %.

Проведение широкомасштабных мероприятий по укреплению здоровья населения средствами физической культуры и путем внедрения современных оздоровительных технологий должно осуществляться комплексно и взаимно согласованно по отношению ко всем социально-демографическим группам населения. Особое внимание следует уделить проблеме укрепления здоровья детей и учащейся молодежи. Сегодня образовательные учреждения нуждаются в совершенствовании комплекса оздоровительных мероприятий, программно-методического обеспечения и соответствующей материально-технической базы.

В связи с тем, что физическая культура и спорт являются универсальным средством укрепления здоровья, профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, несомненно, важной составляющей, обеспечивающей успех в организации физкультурно-спортивной работы с несовершеннолетним населением по месту жительства, является материально-спортивная база дворовых территорий, которых недостаточно в городском округе Кинель.

Для того чтобы привлечь несовершеннолетних к занятиям спортом на постоянной основе необходимо организация четко продуманной системы в виде детско-подростковых и военно-патриотических клубов. Безусловно, для проведения такой работы нужны специалисты нового поколения, имеющие знания и подготовку по вышеназванным направлениям деятельности.

Большие трудности испытывает физкультурно-оздоровительная и спортивная работа среди трудящихся. Раньше основную долю физкультурно-спортивной работы с трудящимися брали на себя профсоюзы предприятий и организаций.

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинель Самарской области на 2012 - 2016 годы» направлена на сохранение и развитие материально-спортивной базы, формирование потребности у населения в здоровом образе жизни, реализацию конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, на повышение уровня физической подготовленности, укрепление здоровья населения, снижение пристрастия к вредным привычкам и роста преступности среди молодежи. 
Задачами Программы являются:

- дальнейшее развитие физической культуры и спорта среди всех возрастных и социальных групп населения, обеспечение возможности активных занятий населения физической культурой и спортом, дальнейшего роста спортивного мастерства и расширение спектра услуг учреждений физической культуры через поддержку и развитие городских спортивных федераций, укрепление материальной базы спортивных сооружений, привлечение лиц для создания дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта;

- сохранение и повышение эффективности работы спортивных клубов и федераций по подготовке резервов и спортсменов высшей квалификации;

- развитие физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;

- профилактика безнадзорности, беспризорности, наркомании;

- укрепление и развитие материально-технической базы для физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных занятий населения, дальнейшее развитие муниципальной сети спортивных сооружений.

Увеличение финансирования  на развитие физической культуры и спорта позволит:

- увеличить количество городских и областных соревнований, а также количество участников;

- увеличить количество секций с увеличением штата тренеров;

- расширить базу пункта проката спортивного инвентаря;

- поощрять лучших спортсменов, преподавателей физической культуры и спорта по итогам года.

3.КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация городского округа Кинель.

4.ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Важнейшим результатом реализации программы станет увеличение числа жителей городского округа, занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни, что, в конечном счете, будет способствовать:

- укреплению здоровья и снижению заболеваемости населения городского округа;

- сохранению и укреплению генетического потенциала нации;

- продлению активного творческого долголетия людей, что позволит повысить экономический потенциал городского округа;

- организации досуга;

- разработке и внедрению новых технологий физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- повышению эффективности использования физической культуры и спорта в социальной и физической адаптации инвалидов;

- совершенствованию системы профилактики наркомании, курения и правонарушений, в первую очередь среди детей и молодежи.

5. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Срок исполнения |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 – 2016 гг. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка единых календарных планов городских мероприятий и участия спортсменов города в областных соревнованиях. | МУ «Спортивный центр «Кинель» | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Декабрь 2011 г. | Декабрь 2012 г. | Декабрь 2013 г. | Декабрь 2014 г. | Декабрь 2015 г. | -- |
| 2. Научно-методическое и информационное обеспечение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ деятельности Детско-юношеской спортивной школы на основе статистических данных. | Управление культуры и молодежной политики г.о. Кинель | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Декабрь 2011 г. | Декабрь 2012 г. | Декабрь 2013 г. | Декабрь 2014 г. | Декабрь 2015 г. | -- |
| 2.2 | Анализ физкультурно-оздоровительной работы в городе на основе статистических данных. | Управление культуры и молодежной политики г.о. Кинель | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Декабрь 2011 г. | Декабрь 2012 г. | Декабрь 2013 г. | Декабрь 2014 г. | Декабрь 2015 г. | -- |
| 2.3 | Анализ выступления спортсменов городского округа Кинель на областных соревнованиях. | Управление культуры и молодежной политики г.о. Кинель | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Декабрь 2011 г. | Декабрь 2012 г. | Декабрь 2013 г. | Декабрь 2014 г. | Декабрь 2015 г. | -- |
| 2.4 | Проведение мониторинга состояния физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи. | Управление культуры и молодежной политики г.о. Кинель | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Декабрь 2011 г. | Декабрь 2012 г. | Декабрь 2013 г. | Декабрь 2014 г. | Декабрь 2015 г. | -- |
| 3.1 | Организация и проведение семинаров с руководителями органов управления физической культурой и спортом муниципальных образований, спортивных школ, с руководителями спортсооружений, с тренерами и преподавателями. | Управление культуры и молодежной политики г.о. Кинель | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Ежеквар- тально | Ежеквар- тально | Ежеквар- тально | Ежеквар- тально | Ежеквар тально | -- |
| 3.2 | Введение новых штатных единиц тренеров | МУ «Спортивный центр «Кинель»» | 625,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | Январь 2012 г. | Январь 2013 г. | Январь 2014 г. | Январь 2015 г. | Январь 2016 г. | -- |
| 4. Развитие материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации всех спортивных сооружений города, корректировка паспортов на спортсооружения. | КУМИ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | по указанию | по указанию | по указанию | по указанию | по указанию | -- |
| 4.2 | Увеличение материальной базы пункта проката (приобретение спортивного инвентаря и снаряжения). | МУ «Спортивный центр «Кинель»» | 150,0 | 50,0 | -- | 50,0 | -- | 50,0 | Октябрь 2012 г. | Октябрь 2013 г. | Октябрь 2014 г. | Октябрь 2015 г. | Октябрь 2016 г. | -- |
| 5. Физкультурно-оздоровительная работа среди детей, подростков и учащейся молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение городских соревнований среди учащихся общеобразовательных школ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Кубок мастера спорта СССР Андреяновой Е. И. по волейболу среди школ и лицеев городского округа Кинель. | МУ «Спортивный центр «Кинель» | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5.01.12 -6.01.12 | 3.01.13 -4.01.13 | 2.01.14 -3.01.14 | 5.01.15 -6.01.15 | 5.01.16 -6.01.16 | За счет основных средств МУ «Спортивный центр «Кинель» |
| 5.2 | Первенство города по лыжным гонкам в зачет спартакиады школ и лицеев. |  | 21,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3.02.12 | 4.02.13 | 3.02.14 | 3.02.15 | 3.02.16 |  |
| 5.3 | Городской конкурс «А ну-ка, парни». |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 16.02.12 | 15.02.13 | 13.02.14 | 12.02.15 | 11.02.16 |  |
| 5.4 | Первенство города по баскетболу среди юношей и девушек в зачет спартакиады школ и лицеев. |  | 47,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | С 23.02.12 по календарю | С 21.02.13 по календарю | С 20.02.14 по календарю | С 19.02.15 по календарю | С 18.02.16 по календарю |  |
| 5.5 | Лыжные гонки на приз газеты «Кинельская жизнь». |  | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | февраль | февраль | февраль | февраль | февраль |  |
| 5.6 | Городской турнир по русским шашкам на приз клуба «Чудо шашки» и личное первенство среди юношей и девушек. |  | 24,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 12.03.12-16.03.12 | 11.03.13-15.03.13 | 10.03.14-14.03.14 | 9.03.15-13.03.15 | 7.03.16-11.03.16 |  |
| 5.7 | Городской турнир по баскетболу памяти Отличника ФК России А. С. Диденко среди юношей и девушек 1995– 1996 г.р. |  | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | С 21.03.12 по календарю | С 20.03.13 по календарю | С 19.03.14 по календарю | С 18.03.15 по календарю | С 16.03.16 по календарю |  |
| 5.8 | Кубок города по волейболу среди школ и лицеев. |  | 56,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | С 4.04.12 по 12.04.12 | С 3.04.13 по 11.04.13 | С 2.04.14 по 10.04.14 | С 1.04.15 по 9.04.15 | С 6.04.16 по 14.04.16 |  |
| 5.9 | Легкоатлетический кросс на призы газеты «Кинельская жизнь». |  | 31,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 20.04.12 | 21.04.13 | 25.04.14 | 24.04.15 | 22.04.16 |  |
| 5.10 | Спартакиада среди подростков «группы риска» под девизом «Молодое поколение против преступности». |  | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 17.05.12 | 16.05.13 | 15.05.14 | 14.05.15 | 19.05.16 |  |
| 5.11 | Первенство городского округа Кинель по легкой атлетике в зачет спартакиады школ и лицеев. |  | 53,5 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10.05.12- 11.05.12 | 13.05.13- 14.05.13 | 13.05.14- 14.05.14 | 13.05.15- 14.05.15 | 16.05.16- 17.05.16 |  |
| 5.12 | Спортивные мероприятия в честь «Дня защиты детей» под девизом «Спорт против наркотиков!» |  | 28,0 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 1.06.12 | 1.06.13 | 1.06.14 | 1.06.15 | 1.06.16 |  |
| 5.13 | Спартакиада оздоровительных лагерей городского округа Кинель. (1 смена) |  | 26,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 13.06.12 | 13.06.13 | 12.06.14 | 15.06.15 | 15.06.16 |  |
| 5.14 | Молодежный спортивный праздник, посвященный Дню молодежи России. Межрегиональный турнир среди женских команд по пляжному волейболу, посвященный Дню молодежи. |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30.06.12 | 29.06.13 | 28.06.14 | 27.06.15 | 25.06.16 |  |
| 5.15 | Спартакиада оздоровительных лагерей городского округа Кинель. (2 смена |  | 18,5 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 11.07.12 | 11.07.13 | 10.07.14 | 15.07.15 | 14.07.16 |  |
| 5.16 | VI малые летние олимпийские игры на территории городского округа Кинель. |  | 86,0 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 12.09.12-13.09.12 | 11.09.13- 12.09.13 | 10.09.14- 11.09.14 | 15.09.15- 16.09.15 | 14.09.16- 15.09.16 |  |
| 5.17 | Футбол на приз «Золотая осень» в зачет спартакиады школ и лицеев. |  | 47,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь | сентябрь |  |
| 5.18 | Легкоатлетический кросс на приз «Золотая осень» памяти отличника ФК и С России А. С. Диденко в зачет спартакиады школ и лицеев. |  | 41,5 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 20.09.12 | 19.09.13 | 18.09.14 | 17.09.15 | 15.09.16 |  |
| 5.19 | Первенство городского округа по волейболу среди школьников в зачет спартакиады школ и лицеев. |  | 42,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | С16.10.12 по календарю | С15.10.13 по календарю | С14.10.14 по календарю | С13.10.15 по календарю | С11.10.16 по календарю |  |
| 5.20 | Кубок города по баскетболу среди школ и лицеев. |  | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | С 6.11.12 по календарю | С 5.11.13 по календарю | С 5.11.13 по календарю | С 5.11.14 по календарю | С 7.11.16 по календарю |  |
| 5.21 | Городские соревнования по шахматам на приз клуба «Белая ладья». |  | 17,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 20.11.12-28.11.12 | 19.11.13- 27.11.13 | 18.11.14- 26.11.14 | 17.11.15- 25.11.15 | 15.11.16- 23.11.16 |  |
| 5.22 | Лично-командное первенство городского округа по настольному теннису в зачет спартакиады среди школ и лицеев. |  | 18,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 11.12.12-13.12.13 | 10.12.13- 12.12.13 | 9.12.14- 11.12.14 | 15.12.15- 17.12.15 | 13.12.16- 15.12.16 |  |
| 5.23 | Лыжные гонки на приз «Открытие сезона». |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20.12.12 | 19.12.13 | 18.12.14 | 17.12.15 | 15.12.16 |  |
| 5.24 | Участие трудовых коллективов и школьников в областных соревнованиях. | МУ «Спортивный центр «Кинель» | 350,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | ежемесячно | За счет основных средств МУ «Спортивный центр «Кинель» |
| 5.25 | Транспортные услуги для проведения городских мероприятий. |  | 505,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года | в течение года |  |
|  | ИТОГО |  | 1621,0 | 324,2 | 324,2 | 324,2 | 324,2 | 324,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Физкультурно-оздоровительная работа среди трудового населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение соревнований среди трудящихся и молодежи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Первенство городского округа Кинель по мини-футболу на снегу. | МУ «Спортивный центр «Кинель» | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | январь-февраль 2012 г. | январь-февраль 2013 г. | январь-февраль 2014 г. | январь-февраль 2015 г. | январь-февраль 2016 г. | За счет основных средств МУ «Спортивный центр «Кинель» |
| 6.2 | Чемпионат городского округа Кинель по шахматам среди мужчин. |  | 17,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 9.01.12-18.03.12 | 8.01.13-17.03.13 | 7.01.14-16.03.14 | 12.01.15- 23.03.15 | 11.01.16-21.03.16 |  |
| 6.3 | Спартакиада «Здоровье» среди трудовых и производственных коллективов. |  | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | февраль-июнь 2012г. | февраль-июнь 2013г. | февраль-июнь 2014г. | февраль-июнь 2015г. | февраль-июнь 2016г. |  |
| 6.4 | Личное первенство по русским шашкам среди мужчин. |  | 11,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 25.02.12-4.03.12 | 23.02.13-3.02.13 | 22.02.14-2.02.14 | 21.02.15-1.02.15 | 27.02.16-6.02.16 |  |
| 6.5 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ. |  | 47,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9.05.12 | 9.05.13 | 9.05.14 | 9.05.15 | 9.05.16 |  |
| 6.6 | Состязания на приз главы городского округа Кинель. |  | 60,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 28.07.12 | 27.07.13 | 26.07.14 | 1.07.15 | 30.07.16 |  |
| 6.7 | Первенство городского округа по футболу среди трудовых коллективов. |  | 57,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль | июнь-июль |  |
| 6.8 | Спортивный праздник в честь Дня города. |  | 55,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 4.08.12 | 3.08.13 | 2.08.14 | 1.08.15 | 6.08.16 |  |
| 6.9 | Соревнования, посвящённые Дню физкультурника. |  | 23,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | август | август | август | август | август |  |
| 6.10 | Кубок города по футболу среди трудовых коллективов. |  | 30,5 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | сентябрь по календарю | сентябрь по календарю | сентябрь по календарю | сентябрь по календарю | сентябрь по календарю |  |
| 6.11 | Кубок города по настольному теннису среди трудовых коллективов. |  | 34,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 13.10.12- 14.10.12 | 12.10.13-13.10.13 | 11.10.14-12.10.14 | 10.10.15-11.10.15 | 15.10.16-16.10.16 |  |
| 6.12 | Спортивный праздник, посвященный Дню Единства. |  | 65,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 4.11.12 | 4.11.13 | 4.11.14 | 4.11.15 | 4.11.16 |  |
| 6.13 | Кубок города по волейболу среди трудовых коллективов. |  | 70,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 10.11.12-11.11.12 | 9.11.13-10.11.13 | 8.11.14-9.11.14 | 7.11.15-8.11.15 | 12.11.16-13.11.16 |  |
| 6.14 | Лично-командное первенство городского округа по русским шашкам среди трудовых коллективов. |  | 10,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 15.12.12- 16.12.12 | 14.12.13-15.12.13 | 13.12.14-14.12.14 | 12.12.15-13.12.15 | 17.12.16-18.12.16 |  |
|  | ИТОГО |  | 732,0 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 | 146,4 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Физическая культура и спорт среди инвалидов и людей пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Спартакиада «Третьего возраста». | МУ «Спортивный центр «Кинель» | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 22.05.12 | 21.05.13 | 20.05.14 | 19.05.15 | 17.05.16 | За счет основных средств МУ «Спортивный центр «Кинель» |
| 7.2 | Участие инвалидов (в том числе и детей) в городских и областных паралимпийских играх. |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 15.11.12 | 14.11.13 | 13.11.14 | 12.11.15 | 15.11.16 |  |
| 7.3 | Организация и проведение спортивных праздников и турниров среди детей-инвалидов реабилитационного центра. |  | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24.12.12 | 23.12.13 | 12.12.14 | 21.12.15 | 19.12.16 |  |
|  | ИТОГО |  | 52,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Проведение спортивно-массовых мероприятий в п.г.т. Усть-Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Открытое первенство п.г.т. Усть-Кинельский по мини-футболу на призы администрации. | Администрация п.г.т. Усть-Кинельский | 45,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 1 квартал | 1 квартал | 1 квартал | 1 квартал | 1 квартал | За счет средств Администрации п.г.т. Усть-Кинельский |
| 8.2 | Участие юношеской команды п.г.т. Усть- Кинельский в первенстве области по футболу. |  | 60,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 2 - 3 квартал | 2 - 3 квартал | 2 - 3 квартал | 2 – 3 квартал | 2 - 3 квартал |  |
| 8. 3 | Спортивные соревнования, посвященные Дню победы. |  | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9.05.12 | 9.05.13 | 9.05.14 | 9.05.15 | 9.05.16 |  |
| 8.4 | Спортивные состязания, посвященные Дню молодежи. |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь |  |
| 8.5 | Спортивные соревнования, посвященные Дню физкультурника. |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал |  |
| 8.6 | Общепоселковые соревнования: «Спорт-здоровье для всех», «Спорт - мой друг!». |  | 45,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал | 3 квартал |  |
| 8.7 | Спортивные состязания, освященные 115 годовщине образования поселка. |  | 70,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь |  |
| 8.8 | Проведение соревнований по шахматам и настольному теннису. |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал | 4 квартал |  |
|  | ИТОГО |  | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Проведение спортивно-массовых мероприятий в п.г.т. Алексеевка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Кубок администрации п.г.т. Алексеевка по мини-футболу. | Админ. Проведение спортивно-массовых мероприятий в п.г.т. Алексеевка. Администрация п.г.т. Алексеевка. | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | январь | январь | январь | январь | январь | За счет средств Администрации п.г.т. Алексеевка |
| 9.2 | Участие в Спартакиаде «Здоровье» (транспорт). |  | 85,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | февраль-июнь | февраль- июнь | февраль- июнь | февраль- июнь | февраль- июнь |  |
| 9.3 | Конкурс «А, ну-ка, парни!». |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | февраль | февраль | февраль | февраль | февраль |  |
| 9.4 | Соревнования по лыжным гонкам среди жителей поселка. |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | март | март | март | март | март |  |
| 9.5 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню победы в ВОВ. |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9 мая | 9 мая | 9 мая | 9 мая | 9 мая |  |
| 9.6 | Открытое первенство п.г.т. Алексеевка по футболу. |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | май | май | май | май | май |  |
| 9.7 | Спортивные мероприятия в честь Дня защиты детей. |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь |  |
| 9.8 | День здоровья. |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | июнь | июнь | июнь | июнь | июнь |  |
| 9.9 | Участие в первенстве городского округа Кинель по футболу среди трудовых коллективов. |  | 9,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | июль-август | июль-август | июль- август | июль-август | июль-август |  |
| 9.10 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню молодежи. |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | август | август | август | август | август |  |
| 9.11 | Участие в состязаниях на приз главы городского округа Кинель. |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | август | август | август | август | август |  |
| 9.12 | Участие в спортивные мероприятия, посвященных Дню города. |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | август | август | август | август | август |  |
| 9.13 | Спортивные мероприятия, посвященные Дню поселка. |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | август | август | август | август | август |  |
| 9.14 | Спартакиада по мини-футболу, волейболу, баскетболу среди школ п.г.т. Алексеевка. |  | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь | октябрь |  |
| 9.15 | Спортивный праздник, посвященный Дню народного единства. |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь |  |
| 9.16 | Малые зимние игры среди учащейся молодежи поселка. |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |  |
| 9.17 | Соревнования по лыжным гонкам. |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь |  |
|  | ИТОГО |  | 344,0 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 68,8 |  |  |  |  |  |  |
| 10. Подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Увеличение числа детей и подростков, занимающихся в группах начальной спортивной подготовки детско-юношеских спортивных школ и в спортивных секциях общеобразовательных учреждений. | МОУ ДОД ДЮСШ, КУМОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |
| 10.2 | Открытие новых спортивных секций и отделений на базе МУ «Спортивный центр «Кинель» | МУ «Спортивный центр «Кинель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |
| 10.3 | Развитие программы футбола (ФК «СК «Кинель», «Север», ДФК, «Алекс»). | МУ «Спортивный центр «Кинель» | 10000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | январь-октябрь | январь-октябрь | январь-октябрь | январь-октябрь | январь-октябрь | За счет основных средств МУ «Спортивный центр «Кинель» |
|  | ИТОГО |  | 10000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 13824,5 | 2784,9 | 2734,9 | 2784,9 | 2734,9 | 2784,9 |  |  |  |  |  |  |