- Приложение 5

- к Конкурсной документации

ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В течении периода концессии планируется реконструкция объектов теплоснабжения в следующих параметрах:

Задание:

В сфере теплоснабжения:

| Вид услуги | Ед. измерения | Результат |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение | тыс. руб. | 52 429,730 |

Мероприятия:

| № п/п | Адрес мероприятий концессионного соглашения | Наименование мероприятий концессионного соглашения | Стоимость мероприятий, (рублей) | Срок исполнения мероприятий (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 29а. | Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 2 шт. на котлы не менее двух суммарной установленной мощностью 0,8 МВт. и необходимого вспомогательного оборудования на современное. | 8 551 346,22 | 2025 |
| 2 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, ул. Шоссейная, 6б. | Установка системы автоматики для подпитки тепловой сети в автоматическом режиме. | 301 103,74 | 2025 |
| 3 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 23б. | Замена теплообменника ГВС фирмы «Ридан» типа НН№14 0-16 в количестве - 1 шт. на теплообменник с параметрами не менее (80÷60 / 5÷60 °С, 25 пластин) | 199 170,77 | 2022 |
| 4 | Котельная №4, Самарская область, г. Кинель, ул. Суворова, 33а. | Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 2 шт. на котлы не менее двух суммарной установленной мощностью 1 МВт. и необходимого вспомогательного оборудования на современное. | 10 399 123,74 | 2030 |
| 5 | Котельная №6, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 106. | Замена сетевого насоса К100-65-200 на насос с параметрами не менее (G=90 м3/час, Н=40 м.вод.ст., Nдв=22 кВт) - 1 шт. | 110 650,43 | 2022 |
| 6 | Котельная №7, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 7б. | Заменить бак запаса ХОВ объёмом 20 м3 на баки суммарной мощностью не менее 20 м3. | 663 902,57 | 2022 |
| 7 | Котельная №8, Самарская область, г. Кинель, ул. Юбилейная, 9а. | Заменить котел ст.№1 типа МИКРО-100 на аналогичный - 1 шт. | 180 662,24 | 2025 |
| 8 | Котельная №9 Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5а. | Смонтировать резервный насос внешнего конура ГВС фирмы «Wilo» типа IL50/220-2,2/4 - 1 шт. | 165 284,09 | 2030 |
| 9 | Котельная №11, Самарская область, г. Кинель, ул. Первомайская, 2а. | Заменить сетевой насос типа 1К100-80-160 на насос с характеристиками не менее (G=100 м3/час, Н=32 м.вод.ст., n=3000 об/мин, Nдв=15 кВт) - 1 шт. | 110 189,39 | 2030 |
| 10 | Котельная №12, Самарская область, г. Кинель, ул. Некрасова, 61а. | Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 6 шт. на котлы не менее двух суммарной установленной мощностью 3 МВт. и необходимого вспомогательного оборудования на современное. | 16 339 652,92 | 2028 |
| 11 | Котельная №14, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 83в. | Замена котла Микро-80 на аналогичный - 1 шт. | 144 529,80 | 2025 |
| 12 | Котельная №16, Самарская область, г. Кинель, ул. ж.д. Советская, 10. | Реконструкция котельной с заменой морально и физически устаревших котлов НР-18 в количестве 3 шт. на котлы не менее двух суммарной установленной мощностью 1,7 МВт. и необходимого вспомогательного оборудования на современное. | 11 216 633,89 | 2022 |
| 13 | Котельная №17, Самарская область, г. Кинель, ул. Советская, 46а. | Замена двух сетевых насосов WiloStar-RS30/6 (Nдв=84 Вт) - 2 шт. | 36 132,45 | 2025 |
| 14 | Котельная №20, Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 120а. | Заменить котел ст. №2 типа Е-1,0/0,9 на аналогичный - 1 шт. | 1 377 367,38 | 2030 |
| 15 | Котельная №21, Самарская область, г. Кинель, ул. Солонечная, 112. | Заменить водогрейный котёл КВа-100 ст.№1 на аналогичный - 1шт. | 180 662,24 | 2025 |
| 16 | Котельная №22, Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, 2. | Замена сетевого насоса на агрегаты с характеристиками не менее по расходу - 200 м3/час и напору - 35 м.вод.ст. в количестве - 1 шт. | 482 078,58 | 2030 |
| 17 | Котельная №23, Самарская область, г. Кинель, ул. Украинская, 50. | Замена ёмкости атмосферного поточного деаэратора типа ДСА-25/60 объёмом 60 м3. - 1 шт. | 826 420,43 | 2030 |
| 18 | Котельная №1, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, 25. | Установка системы плавного пуска для сетевого насоса Д320/50 (Nдв=75 кВт) - 1 шт. | 165 284,09 | 2030 |
| 19 | Котельная №2, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69. | Заменить фильтр Na-катионирования ФИПа I-1,0 на аналогичный - 1 шт. | 275 473,48 | 2030 |
| 20 | Котельная №4, Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, 2а. | Заменить котел «Goman micro-200» на аналогичный - 1 шт. | 180 662,24 | 2025 |
| 21 | Котельная №3, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5в. | Заменить сетевой насосов типа Д200-90 (Nдв=90 кВт) - 1 шт. на аналогичный. | 523 399,61 | 2030 |

Задание:

В сфере водоснабжения:

| Вид услуги | Ед. измерения | Результат |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | тыс. руб. | 10 082,00 |

Мероприятия:

| № п/п | Адрес мероприятий концессионного соглашения | Наименование мероприятий концессионного соглашения | Стоимость мероприятий, (рублей) | Срок исполнения мероприятий (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и модернизация объектов водоснабжения |  |  |  |  |
| 1 | Водозабор и насосная станция 1-го подъема. Самарская область, Кинельский район, 800м. Юго-западнее пос. Луговой | Приобрести и смонтировать участок водопроводной байпасной линии dу300 м. в помещении насосов на напорной линии между магистральными водоводами 2хdу500 мм. | 231 451,69 | 2021 |
|  |  | Приобрести и смонтировать запорную арматуру dу300 мм. в количестве 2 шт. с электроприводом и дистанционным управлением на промывочных линиях оголовка. | 630 641,91 | 2021 |
|  |  | Выполнить замену кран-балки в помещении насосной станции II подъёма грузоподъёмностью 3,5 т. | 611 150,90 | 2025 |
|  |  | Приобрести и смонтировать систему отопления здания на базе электрического котла типа ЭПО-30 производства «ЭВАН». | 470 023,68 | 2021 |
| 2 | Насосно-фильтровальная станция г. Кинель, Самарская область, Кинельский район, 800м. Юго-западнее пос. Луговой | Выполнить замену кран-балки в помещении фильтров грузоподъёмностью 1 т. | 501 181,15 | 2025 |
| 3 | Насосная станция II подъема. Самарская область, г. Кинель, ул. Крымская, 28 | Приобрести и смонтировать систему отопление здания насосной площадью 60 м2 от котельной №7 с монтажем участка тепловой сети dу32 мм протяжённостью 70 м. | 636 460,24 | 2023 |
| 4 | Артезианский водозабор, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | Приобрести и смонтировать насосы типа ЭЦВ в количестве 6шт на скважинах №№6, 7, 8. | 1 514 862,55 | 2025 |
| 5 | Насосная станция.II подъема п.г.т. Алексеевка, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | Приобрести и смонтировать насосную станции производительностью от 70 до 160 м3/час с напором не менее 70 м.вод.ст., насосы фирмы "Grundfos" типа NB 50-250/263 (G=97 м3/час, Н=80 м.вод.ст., n=2950 об/мин, Nдв=37 кВт) в количестве - 2 шт. | 1 913 274,81 | 2021 |
| 6 | Хлораторная II подъема, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | Приобрести и смонтировать насос пропорционального дозирования гипохлорида натрия фирмы DEBEM типа DLX. | 122 214,25 | 2023 |
| 7 | Насос станция III подъема, п.г.т.Алексеевка, ул.Молодежная б/н | Приобрести и смонтировать дополнительный насос типа "Calpeda" NM65/20 В/А | 394 135,75 | 2021 |
|  |  | Приобрести и смонтировать систему УФО типа DUV -3A500-N-MST c функцией автоматической регулировки мощности на выходных водоводах станции третьего подъема. | 2 175 953,86 | 2023 |
| 8 | Насосно-фильтровальная станция, Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Водокачка, д.1Б | Приобрести и смонтировать установку цифрового насоса пропорционального дозирования гипохлорида натрия фирмы DEBEM типа DLX. | 122 214,50 | 2023 |
| 9 | Объект 617 артезианский водозабор, Самарская область, Кинельский р-он, 1500м севернее свинокомплекса бывшего ЗАО "Алексеевское" | Приобрести и смонтировать насосы типа ЭЦВ в количестве 6 шт. на артезианских скважинах №№2,3,4,5,6 и 7. | 757 430,07 | 2025 |

Задание:

В сфере водоотведения:

| Вид услуги | Ед. измерения | Результат |
| --- | --- | --- |
| Водоотведение | тыс. руб. | 16 642,00 |

Мероприятия:

| № п/п | Адрес мероприятий концессионного соглашения | Наименование мероприятий концессионного соглашения | Стоимость мероприятий, (рублей) | Срок исполнения мероприятий (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и модернизация объектов водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | КНС №1н, г. Кинель, ул. Маяковского, 72а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 730 508,00 | 2021 |
| 2 | КНС №2н, г. Кинель, ул. Вилоновская, 35а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 730 508,00 | 2021 |
| 3 | КНС №2ст, г. Кинель, ул. Советская, 11а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 772 738,00 | 2023 |
| 4 | КНС №3, г. Кинель, ул. Солонечная, 6а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 772 738,00 | 2023 |
| 5 | КНС №4н, г. Кинель, ул. Мостовая, 54а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 939 444,00 | 2025 |
| 6 | КНС №4ст, г. Кинель, ул. Советская, 106 | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 819 002,00 | 2025 |
| 7 | КНС №5, г. Кинель, ул. Крымская, 24а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 819 002,00 | 2025 |
| 8 | КНС №6, г. Кинель, ул. Октябрьская, 76а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 865 508,00 | 2027 |
| 9 | КНС №8, г. Кинель, ул. Ново-Садовая, 1в | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 865 508,00 | 2027 |
| 10 | КНС №9, г. Кинель, ул. Фестивальная, 8а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 865 508,00 | 2027 |
| 11 | КНС ПМС, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 126 ПМС 208 | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 865 508,00 | 2027 |
| 12 | Территория КОС, г. Кинель, пос. Лебедь, ул. Железнодорожная, 80 | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в здании КНС совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 911 099,00 | 2029 |
|  |  | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в КНС сырого осадка совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 911 099,00 | 2029 |
|  |  | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в сливной станции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочей зоне машинного зала | 911 099,00 | 2029 |
|  |  | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции в здании хлораторной. | 911 099,00 | 2029 |
| 13 | Территория КОС КНС №1, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 5г | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 730 508,00 | 2021 |
| 14 | КНС №2, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 16а | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 772 738,00 | 2023 |
| 15 | КНС №3, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 12г | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 819 002,00 | 2025 |
| 16 | КНС №1, п.г.т. Алексеевка, ул. Фрунзе, 69 | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 730 508,00 | 2021 |
| 17 | КНС №2, п.г.т. Алексеевка, ул. Специалистов, б/н | Смонтировать систему приточно-вытяжной вентиляции совместно с сигнализацией от превышения ПДК вредных газов в рабочих зонах помещения решёток и машинного зала | 772 738,00 | 2023 |
| 18 | КНС №3, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, б/н | Приобрести и установить насос ЦНП | 127 281,00 | 2027 |