|  |  |
| --- | --- |
| Российская Федерация  Самарская область  АДМИНИСТРАЦИЯ  городского округа Кинель  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  от 16.03.2022 г. № 627  Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» за 2021 год, утвержденной постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 31 декабря 2019 г. № 3822 (в редакции от 29 декабря 2021 г.) |  |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 7 марта 2014 г. № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель» (в редакции от 27 декабря 2021 г. № 3766)

Постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 31 декабря 2019 г. № 3822 (в редакции от 29 декабря 2021 г.) за 2021 год согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Продолжить реализацию Программы.

3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф) в подразделе «Муниципальные программы и проекты» раздела «Информация».

Глава городского округа А.А. Прокудин

Слезко 21557

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  городского округа Кинель  Самарской области  от 16.03.2022 г. № 627 |

**Отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» за 2021 год**

***1.*** ***Наименование муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы)*** - Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 31.12.2019 г. № 3822 (в редакции от 29.12.2021 г.) далее - Программа.

***2.*** ***Цели и задачи муниципальной программы*** ***(подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы):***

Основной целью Программы является реализация на территории городского округа Кинель Самарской области государственной политики Российской Федерации в области профилактики терроризма и экстремизма путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности, формирования уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям народов проживающих на территории городского округа.

Для достижения указанной цели намечена реализация следующих задач:

- обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности функционирования объектов и мест массового пребывания людей на территории городского округа;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или совершении террористических актов и противодействия терроризму.

***3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:***

Постановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 31.12.2019 г. № 3822 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» в редакции от 18.01.2021 г. № 58, от 19.04.2021 г. № 1124, 06.09.2021 г. № 2523, от 29.12.2021 г. № 3792.

***4. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы):***

***4.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.***

За отчетный период 2021 года в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» были выполнены следующие мероприятия:

- приобретено 2 всепогодных арочных металлодетекторов, которые предназначены для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий;

- приобретено 16 мобильных металлических барьеров для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий;

- в трех образовательных организациях ГБОУ СОШ № 2, ГБОУ СОШ № 9 (2 категория опасности), ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер» (1 категория опасности) установлены и введены в эксплуатацию технические средства комплексной безопасности.

***4.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы) (по форме, представленной в таблице 1):***

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  индикатора | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов | | Степень достижения целевых индикаторов, % | Причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| Плановые значения по Программе | Фактически достигнутые значения |
| 1 | Количество экстремистских организаций на территории городского округа | шт. | 0 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество фактов подготовки и совершения террористических актов на территории городского округа | шт. | 0 | 0 | 100 |  |
| 3 | Количество приобретенных арочных стационарных или переносных металлодетекторов для мест массового пребывания людей | ед. | 0 | 2 | 200 | В связи с принятыми решениями на АТК г.о. Кинель для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий |
| 4 | Количество приобретенных и установленных систем видеоаппаратуры наружного и внутреннего наблюдения в структурных подразделениях (детских садах) ГБОУ СОШ городского округа | ед. | 1 | 0 | 0 | На 2021 год денежные средства не запланированы |
| 5 | Количество приобретенных фан-барьеров для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий | шт. | 30 | 16 | 53,3 | В связи с повышением цены на приобретаемые изделия |
| 6 | Количество изготовленных и распространенных памяток, буклетов, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и противодействию экстремизма | шт. | 2000 | 3000 | 150 | В связи с принятыми решениями на АТК г.о. Кинель по информированию населения, направленному на обеспечение безопасности |
| 7 | Количество размещенных в СМИ профилактических статей, содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терактов и противодействию экстремизму, а также повышению бдительности граждан | шт. | 4 | 8 | 200 | В связи с принятыми решениями на АТК г.о. Кинель по информированию населения, направленному на обеспечение безопасности |
| 8 | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы | % |  |  | 114,8 |  |

Степень достижения целевых показателей программы в 2021 году составила 114,8 %.

Таким образом, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, учитывая степень достижения плановых значений индикаторов, эффективность реализации Программы признается высокой.

***4.3. Перечень мероприятий, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.***

В 2021 году были запланированы мероприятия по приобретению и установке систем видеоаппаратуры наружного и внутреннего наблюдения в структурных подразделениях (детских садах) ГБОУ СОШ городского округа. В связи с отсутствием финансирования на вышеуказанные мероприятия.

***4.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.***

Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации Программы в отчетном году, являются: своевременное поступление бюджетных средств, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать запланированные мероприятия.

***4.5. Данные о бюджетных ассигнований и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) (по форме, представленной в таблице 2):***

Таблица 2

Отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы городского округа Кинель за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 31.12.2019 г. № 3822 (с изменениями от 18.01.2021 г. № 58, от 19.04.2021 г. № 1124, от 06.09.2021 г. № 2523, от 29.12.2021 г. № 3792). | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятий, № подпункта по Программе | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель | План по Программе  (тыс. рублей) | | | Факт по Программе  (тыс. рублей) | | | Эффективность финансовых расходов (факт/план х100) | | | Примечание |
| Всего | За счет средств бюджета городского округа | За счет иных источников | Всего | За счет средств бюджета городского округа | За счет иных источников | Всего | За счет средств бюджета городского округа | За счет иных источников |
| 1. | Поставка всепогодных арочных металлодетекторов, предназначенных для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий | Администрация г.о. Кинель | Отдел по делам ГО и ЧС | 149,295 | 149,295 | 0,0 | 149,295 | 149,295 | 0,0 | 100 % | 100 % | 0,0 |  |
| 2021 год | 149,295 | 149,295 | 0,0 | 149,295 | 149,295 | 0,0 | 100 % | 100 % | 0,0 |  |
| 2. | Поставка мобильных металлических барьеров для обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий | Администрация г.о. Кинель | Отдел по делам ГО и ЧС | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100 % | 100 % | 0,0 |  |
| 2021 год | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100 % | 100 % | 0,0 |  |
| 3. | Оснащение зданий образовательных организаций техническими средствами комплексной безопасности | Администрация г.о. Кинель | Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель | 882,353 | 132,353 | 750,0 | 882,353 | 132,353 | 750,0 | 100 % | 100 % | 0,0 |  |
| 2021 год | 882,353 | 132,353 | 750,0 | 882,353 | 132,353 | 750,0 | 100 % | 100 % | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  | **1131,648** | **381,648** | **750,0** | **1131,648** | **381,648** | **750,0** | **100%** | **100%** | **0,0** |  |

Предусмотренные объемы бюджетного финансирования в целом по Программе составили 1131,648 тыс. рублей, фактически исполнено 1131,648 тыс. рублей, что составило 100%,

- средства бюджета городского округа – составили 381,648 тыс. рублей, фактически исполнено 381,648 тыс. рублей, что составило 100 %;

- средства иных источников – составили 750,0 тыс. руб., фактически исполнено 750,0 тыс. руб., что составило 100 %.

***4.6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.***

С учетом выполнения основных мероприятий и высокой степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель Самарской области на 2020-2024 годы» в 2021 году считаем целесообразным продолжить реализацию Программы.