План подготовки к отопительному периоду 2026- 2027 г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Г. Кинель. П.г.т. Усть-Кинельсий, ул. Шоссейная 87 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Г.О. Кинель |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | МКД |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | ООО «КинТЭК» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1958 |  |
| 1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | 2016 крыша, 2022 инженерные сети |  |
| 1.7 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.8 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.10 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 8 |  |
| 2.2. | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 500,74 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 284,8 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 0 |  |
| 2.6 | Отапливаемый объем | 1297 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Да, один ввод (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | Да, один (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | двухтрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Да, один (наличие, количество) |  |
| 3.10. | Водомерный узел | нет |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | один |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | Да, АСКУЭ |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | Да, 1ввода (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| 3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | да |  |
| 3.17 | Лифты, подъемники | нет |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.2 | водоснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.3 | водоотведение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.4 | электроснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 4.5 | газоснабжение | централизованная централизованная/нецентрализованная |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | удовлетворительное |  |
|  | 2023-2024 г.г. | удовлетворительное |  |
|  | 2024-2025 г.г. | удовлетворительное |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | удовлетворительное |  |
|  | 2023-2024 г.г. | удовлетворительное |  |
|  | 2024-2025 г.г. | удовлетворительное |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: 7 мес. 203 дня (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: 7 мес. 203 дня (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: 7 мес. 203 дня (месяц, количество дней) |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: 7 мес. 203 дня (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: 7 мес. 203 дня (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: 7 мес. 203 дня (месяц, количество дней) |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - нестабильная температура наружного воздуха: 7 мес. 203 дня (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: 7 мес. 203 дня (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: 7 мес. 203 дня (месяц, количество дней) |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета | 0,033*203*24=160,78 Гкалл |
|  | 2023-2024 г.г. | определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета | 0,033*203*24=160,78 Гкалл |
|  | 2024-2025 г.г. | определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета | 0,033*203*24=160,78 Гкалл |
| 5.6 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет - аварийный останов котельных: нет - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет - аварии на магистральных разводящих сетях: нет - резкие перепады давления, гидроудар: нет |  |
| 5.7 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: отказ - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: Насосов нет. |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: отказ - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: Насосов нет. |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: отказ - некачественно выполненные ремонтные работы: нет - самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет - некорректная работа насосов, теплообменников: Насосов нет. |  |
| 5.8 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: ____________________________ - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Не изолированные стояки - диаметры трубопроводов: Д15-д57 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Не оборудован ни насосами, ни водоподогревателями и теплообменниками - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Смесительная установка-Элеватор №1 - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет ГВС |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Не изолированные стояки - диаметры трубопроводов: Д15-д57 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Не оборудован ни насосами, ни водоподогревателями и теплообменниками - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Смесительная установка-Элеватор №1 - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет ГВС |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Не изолированные стояки - диаметры трубопроводов: Д15-д57 - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Не оборудован ни насосами, ни водоподогревателями и теплообменниками - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Смесительная установка-Элеватор №1 - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет ГВС |  |
| 5.9 | Режимные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: - давление теплоносителя -5,7/4,1 - расход теплоносителя- 0,55 т/ч - температура теплоносителя- 95/70 | Не зависимые от погоды и микроклимата в помещениях |
|  | 2023-2024 г.г. | - давление теплоносителя -5,7/4,1 - расход теплоносителя- 0,55 т/ч - температура теплоносителя- 95/70 | Не зависимые от погоды и микроклимата в помещениях |
|  | 2024-2025 г.г. | - давление теплоносителя -5,7/4,1 - расход теплоносителя- 0,55 т/ч - температура теплоносителя- 95/70 | Не зависимые от погоды и микроклимата в помещениях |
| 5.10 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | Да |  |
|  | 2023-2024 г.г. | да |  |
|  | 2024-2025 г.г. | да |  |
| 5.11 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет___________________ |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет__________________ |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет___________________ |  |
| 5.12 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | Срок выполнения: с 12.05. по 20.08. |  |
| 6.2 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 12.05. по 20.08. |  |
| 6.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 12.05. по 16.05. |  |
| 6.4 | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения: с 24.04. по12.05. |  |
| 6.5 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения: С12.05. по 20.08. |  |
| 6.6 | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП) | Срок выполнения: С12.05. по 20.08. |  |
| 6.7 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: круглогодично |  |
| 6.8 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: с 12.05. по 20.08. | Прямые расчеты с собственниками помещений |
| 6.9 | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа | Срок выполнения: Не отбирается | 0 |
| 6.10. | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Срок выполнения: С12.05. по 20.08. |  |
| 8.11 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: С12.05. по 20.09. |  |
| 8.12 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: С12.05. по 20.08. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.03.2025) |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: С12.05. по 20.08. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.03.2025) |
| 7.2 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: С12.05. по 20.08. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.03.2025) |
| 7.3 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: С12.05. по 20.08. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.03.2025) |
| 7.4 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: С12.05. по 20.08. |  |
| 7.5 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения: | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №511 от 14.03.2025) |
| 7.6 | Замена (ревизия) запорной арматуры | Срок выполнения: 10.05. по 20.08. | 4 |
| 7.7 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: 10.05. по 20.08. | 0 |
| 7.8 | Обеспечение освещения помещений подвала | Срок выполнения: 10.05. по 20.08. | 0 |
| 7.9 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: С12.05. по 20.08. | 8кв. |
| 7.10 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: С 10.03. по 12.03. | 8кв. |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | Срок выполнения: |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | Срок выполнения: . | 0 |
| 8.3 | Ремонт кровли | Срок выполнения: С12.08. по 20.09. | 0 |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | Срок выполнения: С12.08. по 20.09. | 0 |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Срок выполнения: С12.08. по 20.09. | 10 |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон | Срок выполнения: | 0 |
| 8.7 | Ремонт отмостки | Срок выполнения: С12.08. по 20.09. | 0 |

Ответственный руководитель                         ООО «Комплекс-Сервис»

(наименование обслуживающей организации  или собственника здания)

Директор___  			 Абдулселимов Р.А.  ___________________

(должность) 			 (фамилия, инициалы)		  (подпись)

Место печати                             «____»            _______ 20__ года

Выборные представители собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки (совет дома):

1. ______________________________________________    __________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

2. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество)					 (подпись)

3. _________________________ ____________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)

4. __________________________ ___________________    ___________________

(фамилия, имя, отчество) 					(подпись)

Благодарим за использование наших шаблонов!

Подписывайтесь на наши каналы — это поможет нам создавать больше полезных материалов, а вам — не пропустить их.

| ЖКХ Ньюс | конструктивное медиа о ЖКХ |
| --- | --- |
| ЖКХ | юридический блог, разъяснения законодательства |
| Жилищный инспектор | мониторинг ошибок органов жилищного надзора |
| Беседка ЖКХ | чат по вопросам ЖКХ |

Если вам нужна помощь в подготовке документов для общего собрания, то воспользуйтесь нашим сервисом «ДомОнлайн». Он поможет оперативно и автоматически подготовить все документы для собрания, а также посчитать голоса.