| Российская Федерация Самарская область АДМИНИСТРАЦИЯ городского округа Кинель ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 23.03.2015 г. | № | 1028 |  |  |
| Об утверждении отчета об исполнении программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области на 2012 – 2015 годы» по итогам 2014 года |  |  |  |

В соответствии с постановлением администрации городского округа Кинель от 07.03.2014 года № 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Кинель»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить  отчет об исполнении  программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области на 2012 – 2015 годы» по итогам 2014 года (прилагается).

2.Разместить  настоящее постановление  на официальном сайте городского округа Кинель Самарской области в сети Интернет.

| Глава администрации А.А.Прокудин Ефимова 21570 |  |
| --- | --- |

# Утвержден

постановлением

администрации городского

округа Кинель

№ 1028   от  23.03.2015 г.

Отчет об исполнении программы городского округа Кинель Самарской области «Развитие муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области на 2012 – 2015 годы» по итогам 2014 года

В целях реализации федерального и регионального законодательства о муниципальной службе в городском округе Кинель Самарской области, начиная с 2012 года, действует  программа городского округа Кинель Самарской области «Развитие муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области на 2012 – 2015 годы», которая утверждена постановлением администрации городского округа Кинель от 18.06.2012 № 1776, с изменениями от 31.10.2012 г. № 3374, от 24.09.2013 г. №  2773, от 20.12.2013 г. № 3801, от 02.04.2014 № 1087, от 31.10.2014 г. №   3470).

Финансирование мероприятий  программы предусмотрено за счет бюджета городского округа Кинель. Общая сумма средств, запланированных на  повышение квалификации муниципальных служащих городского округа Кинель Самарской области в 2014 году, составляет  455300 (четыреста пятьдесят пять тысяч триста) рублей.

Указанные средства направились на организацию повышения квалификации муниципальных служащих городского округа Кинель Самарской области, а именно:

- 37 муниципальных служащих администрации городского округа Кинель;

-3 муниципальных служащих комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель;

-2 муниципальных служащих управления финансами администрации городского округа Кинель ;

-1 муниципального служащего управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель.

Освоены средства в сумме 450500 (четыреста пятьдесят тысяч пятьсот) рублей по главным распорядителям средств бюджета городского округа Кинель:

1.администрация городского округа Кинель в размере 355000 (триста пятьдесят пять тысяч) рублей, при планируемом объеме финансирования в размере 364700 ( триста шестьдесят четыре тысячи семьсот) рублей.

2.комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Кинель в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, при планируемом объеме финансирования в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

3.управление финансами администрации городского округа Кинель в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, при планируемом объеме финансирования в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

4. управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель в размере 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей, при планируемом объеме финансирования в размере 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Реализация Программы приведет к совершенствованию развития муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области и позволит обеспечить:

своевременную и оперативную разработку проектов нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы по мере принятия нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровне;

формирование резерва управленческих кадров городского округа Кинель Самарской области;

реализацию антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе в городском округе Кинель Самарской области;

регламентацию и реализацию дополнительных гарантий муниципальных служащих городского округа Кинель Самарской области.

В 2014 году проведена значительная работа по формированию системы обучения и профессионального развития муниципальных служащих городского округа Кинель.