## Приложение N 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ

| «Развитие муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области на 2012 – 2015 годы», утвержденной постановлением администрации г.о.Кинель от 18.06.2012 г. № 1776 ( с изменениями) по итогам 2014 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пункта | Наимено- вание меро- приятия, N подпункта | План по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Факт по Программе (тыс. рублей), информация указывается в целом по Программе и по каждому финансовому году |  |  | Испол- нитель | Главный распоря- дитель бюджет- ных средств |
|  |  | всего | за счет средств бюджета город- ского округа | за счет иных источ- ников | всего | за счет средств бюджета город- ского округа | за счет иных источ- ников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | 3.Формирование системы обучения и профессионального развития муниципальных служащих | 455300 | 455300 |  | 450500 | 450500 |  | Администрация городского округа Кинель; Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о.Кинель; Управление финансами администрации г.о.Кинель, Управление культуры и молодежной политики администрации г.о.Кинель |  |  |
|  | 3.1 Определение потребности в повышении квалификации муниципальных служащих городского округа Кинель Самарской области | 364 700 | 364 700 |  | 359900 | 359900 |  | Администрация городского округа Кинель; Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о.Кинель; Управление финансами администрации г.о.Кинель, Управление культуры и молодежной политики администрации г.о.Кинель |  |  |
|  | 3.2 Организация повышения квалификации муниципальных служащих городского округа Кинель Самарской области, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 269200 | 269200 |  | 264400 | 264400 |  | Администрация городского округа Кинель; | Администрация городского округа Кинель; |  |
|  |  | 40 000 | 40 000 |  | 40 000 | 40 000 |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о.Кинель; | Комитет по управлению муниципальным имуществом г.о.Кинель |  |
|  |  | 40 000 | 40 000 |  | 40 000 | 40 000 |  | Управление финансами администрации г.о.Кинель, | Управление финансами администрации г.о.Кинель, |  |
|  |  | 15 500 | 15 500 |  | 15 500 | 15 500 |  | Управление культуры и молодежной политики администрации г.о.Кинель | Управление культуры и молодежной политики администрации г.о.Кинель |  |
|  | 3.3Организация повышения квалификации лиц, включенных в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы | 90 600 | 90 600 |  | 90 600 | 90 600 |  | Администрация городского округа Кинель | Администрация городского округа Кинель |  |

## Приложение N 2

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значения целевых индикаторов |  | Степень достижения целевых индикаторов, %* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые значения по Программе | фактически достигнутые значения |  |
| 1 | Доля вакантных должностей муниципальной службы в городском округе Кинель Самарской области, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, от общего количества замещенных должностей в отчетном периоде | % | 60 | 60 | 100 |
| 2 | Количество муниципальных служащих в городском округе Кинель Самарской области, прошедших повышение квалификации | человек | 44 | 43 | 97,7 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по инновационным программам обучения, от численности муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в отчетном периоде | % | 50 | 25 | 50 |

## * Где процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений рассматривается как  : > 90 %- высокая; 70%< но <90%- средняя;  <70%- низкая.