|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации городского округа Кинель Самарской области от «» 2019 г. № _ _ |
| --- | --- |

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и городского округа Кинель Самарской области

| № | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области | Не позднее, чем по истечении 10 дней с даты принятия решения | Секретарь комиссии по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области |
| 2. | Сбор исходной информации для предоставления разработчику проекта правил землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области | В течение 30 дней с даты принятия решения | комиссия по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области |
| 3. | Разработка проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки | В соответствии с муниципальным контрактом | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 4. | Проверка проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области | В течение 30 дней со дня получения проекта | Администрация городского округа Кинель Самарской области |
| 5. | Направление проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области Главе городского округа Кинель Самарской области | После проверки проекта | Комиссия по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области, Глава городского округа Кинель Самарской области |
| 6. | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний | Не позднее, чем через 10 дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области, Глава городского округа Кинель Самарской области. |
| 7. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту | Не менее 1-х месяцев и не более 3-х месяцев со дня опубликования решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения городского округа Кинель Самарской области | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области |
| 8. | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (кинельгород.рф) заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | Не позднее, чем по истечении 10 дней с даты проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Секретарь комиссии по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области |
| 9. | Внесение изменений в проект по внесению изменений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области | В течение 10дней со дня проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 10. | Представление проекта Главе городского округа Кинель Самарской области | После проведения общественных обсуждений или публичных слушаний | Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области |
| 11. | Принятие решения Главой городского округа Кинель Самарской области на Думугородского округа Кинель Самарской области или об отклонении проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 дней после представления проекта | Глава городского округа Кинель Самарской области |
| 12. | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (кинельгород.рф), в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования | После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом городского округа Кинель Самарской области | Секретарь комиссии по подготовке проекта о внесение изменений в правила землепользования и застройки городского округа Кинель Самарской области |